Załącznik nr 12										Projekt

UMOWA

zawarta w dniu .............................................. roku w ........................................................., pomiędzy:

/data/                                                               /miejscowość/

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

/nazwa Wykonawcy i adres/

zwanym dalej Wykonawcą,  w imieniu którego działają:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

/imię i nazwisko, stanowisko/

a

Celowym Związkiem Gmin CZG-12 z siedzibą: 69-200 Sulęcin, Długoszyn 80, zwanym dalej Zamawiającym, w którego imieniu działają:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

/imię i nazwisko, stanowisko/

przy kontrasygnacie Skarbnika Związku ..............................................................................................

/imię i nazwisko/

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przetargu nieograniczonego  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”.

- Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-194/14-00 z dnia 10.02.2015 r. Projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1 Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin.

3.1.1 W ramach rekultywacji należy wykonać:

1) Prace przygotowawcze – kształtowanie bryły odpadów;

2) Rekultywację techniczną:

a) tworzenie warstwy wyrównawczej – dowóz materiału, rozłożenie materiału ze spadkiem,

b) tworzenie warstwy uszczelniającej (bentomat) – dowóz materiału, rozłożenie i stworzenie połączeń bentomaty, wykonanie rowów kotwiących bentomatę,

c) tworzenie warstwy drenażowo-ochronnej – dowóz materiału, rozłożenie materiału ze spadkiem, zagęszczenie,

d) tworzenie warstwy ziemi – dowóz i rozłożenie materiału ze spadkiem.

3) Stworzenie aktywnego odgazowania kwatery:

a) adaptację istniejących studzienek odgazowujących lub wykonanie nowych odwiertów w złożu,

b) ułożenie, montaż rurociągów gazowych,

c) montaż stacji zbiorczej,

d) wykonanie odwadniaczy,

e) ułożenie oraz montaż głównego kolektora gazowego,

f) zasilenie projektowanej pochodni gazu w energię elektryczną.

4) Rekultywację biologiczną – wysiew mieszankami traw.

3.2 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa n/w tablicy informacyjnej oraz tablic pamiątkowych:

a) 1 sztuki wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby rekultywowanego składowiska kwatery 1A w Długoszynie;

b) 3 sztuk wolnostojących jednostronnych tablic pamiątkowych na potrzeby zrekultywowanych składowisk odpowiednio w Długoszynie, Bukowcu i Krześniczce.

3.2.1 Tablice: informacyjną i pamiątkowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” z 26 kwietnia  2012 wraz z załącznikiem 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz liternictwo. Wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007-2013, oraz wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych w różnych formatach dostępne są do pobrania na stronie internetowej POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji).

3.2.2 Tablice: informacyjna i pamiątkowe powinny być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniające czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (obetonowanie słupków).

3.2.3 Dostawa i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowych wraz z konstrukcjami odbędzie się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

3.2.4 Projekty w/w tablic wymagają formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

3.3 Wykonanie ścieżki edukacyjnej składającej się z 10 tablic edukacyjnych, 1 makiety oraz           1 zestawu interaktywnego, zgodnie z Szczegółowym opisem ścieżki edukacyjnej wraz z projektem makiety - Załącznik nr 13 do SIWZ.

3.3.1 Dostawa i montaż tablic edukacyjnych wraz z konstrukcjami odbędzie się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

3.3.2  Projekty tablic edukacyjnych wymagają formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

3.3.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez dodatkowych opłat prawa do powielania i rozpowszechniania w dowolnej ilości materiałów (tekst + grafika) składających się na projekty graficzne tablic edukacyjnych oraz prawa autorskie na pełnym polu eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.     nr 90 poz. 631).

4. Wszystkie prace rekultywacyjne należy wykonać zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę projektem „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowanym przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz projektem budowlano-wykonawczym branży elektrycznej zasilenia w energię elektryczną projektowanej pochodni gazu w związku z inwestycją: „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowanym przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8a do SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, autorstwa Jana Turowskiego – Załącznik nr 10 do SIWZ, zaś szczegółowy zakres prac rekultywacyjnych oraz robót elektrycznych jest ujęty odpowiednio w przedmiarze prac rekultywacyjnych - Załącznik nr 11 do SIWZ i przedmiarze robót elektrycznych – Załącznik nr 11a do SIWZ, stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej.

5. Użyte do robót budowlanych materiały powinny odpowiadać normom oraz dokumentacji technicznej.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych prac oraz dokonania ich obmiaru.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych od  szkód  przez  siebie  nie zawinionych.

9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimalnej 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych, licząc od daty końcowego odbioru prac.

10. Termin przekazania terenu pod budowę odbędzie się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów korzystania z mediów (woda, prąd, gaz) w ramach wykonywanych robót budowlanych.

§ 2

Termin realizacji zamówienia wynosi od ……………..……. r. do………………………r.

§ 3

Inspektor Nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do dnia rozpoczęcia robót.

§ 4

Wartość przedmiotu umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto .......................................................................................................................................... zł

słownie..........................................................................................................................................

podatek VAT ...............................% kwota .............................................................................. zł

słownie..........................................................................................................................................

brutto ........................................................................................................................................ zł

słownie..........................................................................................................................................

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i jest niezmienne do końca realizacji inwestycji.

3. Podane w formularzu ofertowym wszystkie ceny jednostkowe za tablice pamiątkowe i edukacyjne powinny zawierać koszt ich zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu.

4. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się maksymalnie 3 fakturami: w tym dwoma fakturami częściowymi i jedną fakturą końcową, na podstawie załączonego do oferty  harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego integralną częścią umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednio protokół częściowego i końcowego odbioru robót.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą częściową nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1 § 4 Umowy.

6. Należność za zrealizowane zadania będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie 14 dni, po uprzednim podpisaniu przez obie strony odpowiednio protokołu częściowego i końcowego odbioru robót.

§ 5

- W celu zapewnienia  należytego wykonania zamówienia ustanawia się zabezpieczenie w  wysokości  5 %  ceny  ofertowej brutto  tj. ................................................................................. zł (słownie:…................................................................................................................................. zł) w formie: ………………………………………………………………………………….………

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku ujawnienia wad w wykonaniu zamówienia w okresie rękojmi za wady i nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane przez Zamawiającego w wysokości poniesionej szkody.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu prac objętych umową lub zwłoki w usunięciu wad w wysokości  0,1%  umownego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  faktury.

- Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz odsetki, o których mowa w pkt. 3 powinny być zapłacone w terminie 14 dni roboczych od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają Zamawiającemu szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zastrzega on sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają Wykonawcy szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zastrzega on sobie prawo do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia od całości lub od częściowego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10 %  ceny ofertowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10 %  ceny ofertowej w przypadku odstąpienia od całości lub od częściowego wykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- W przypadku pkt 6 i 7 strony dokonują rozliczenia za wykonane roboty wg ich zaawansowania ustalonego na dzień odstąpienia.

§ 7

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

3.1. Zmiana czasu na ukończenie robót.

3.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęskami żywiołowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów;

c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac objętych nadzorem;

3.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) niewypały i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c) odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

3.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w zapisach projektu budowlanego;

3.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

c) odmowa udzielenia Zamawiającemu dofinansowania projektu;

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

e) inne okoliczności prawne, ekonomiczne lub techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;

f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego projektu;

g) konieczność dostosowania treści Umowy do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach POIiŚ;

h) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisane w ramach POIiŚ;

i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikające z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac;

j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji gdy wynika to z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;

k) nałożenie przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań;

l) zmiany zakresu robót wskazanych przez Wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcy.

3.1.5 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3.1.1 – 3.1.4, termin czasu ukończenia robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

3.2.1 Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa kraju;

e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa;

f) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3.2.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3.2.3 Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy.

3.2.4 Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie przy robotach zaproponowanej osoby.

3.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie zadania zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu w ramach POIiŚ;

d) zmniejszenie wartości ceny ofertowej w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu zamówienia;

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

3.4. Zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska.

3.5 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.3 a, d, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3.6 W przypadku pkt. 3.3 b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny ofertowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

3.7 W przypadku pkt. 3.3 c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

3.8 Zmiana wynagrodzenia (ceny ofertowej) jest możliwa w przypadku pkt. 3.3 na zasadach określonych w umowie, w szczególności w pkt. 3.11.

3.9 Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.10 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych.

3.11 Każda zmiana mająca wpływ na:

a) zmianę wartości przedmiotu umowy; lub

b) przedłużenie czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia;

musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany w umowie w formie aneksu do umowy. Każda zmiana w umowie nie może być wprowadzona bez akceptacji dokonania takiej zmiany przez instytucje współfinansującą.

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy nie dopuszcza się wzrostu wartości przedmiotu umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.

§ 8

Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania projektu ze środków UE,

b) siły wyższej uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego projektu,

e) zmiany w umowie o dofinansowanie.

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                       				                       WYKONAWCA: